## Лист1
Форма 2.9 Информация об инвестиционной программе МУП "Балаково-Водоканал"
Наименование параметра | Единица измерения | Информация
|  | Инвестиционная программа в целом | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие
Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | "Развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Балаково-Водоканал" на период 2016-2019гг." | Модернизация водопровода по ул. Набережная Леонова (от ул. Строительная до ул. Минская ) d 500 мм L=626м | Модернизация участка водопровода по ул. Минская от ул.Комарова до кинотеатра "Россия"(водопровод ул.Минская,Комарова d 400 мм L=759м,d 500 мм L=881м,d 400 мм L=1298м) | Модернизация фильтров 2-ой очереди | Модернизация водопровода d 100мм L=450м ул. Гагарина (первая очередь мостового перехода) | Модернизация насосной станции 2-го подъема (эл. Насосный агрегат Д 2000-100-0) | Модернизация 1-ой очереди ОСВ (скорые фильтры) 1 штука | Модернизация водопровода по ул.Фак. Социализма (от ул.Фак. Социализма д.23 до магазин «АТТО») | Модернизация водопровода по ул.Вокзальная (через Саратовское шоссе) | Модернизация водопровода по ул.Саратовское шоссе (через ул.Минскую) | Модернизация водопровода по ул.Дружба(от ул.Шевченко до ул.Мира) | Модернизация водопровода по ул.Безымянный проезд (до мясокомбината) | Модернизация водопровода d=500 мм , район "Больничного городка" L=245м(дюкер больничный городок ул.Харьковская-Садовые Выселки-Пугачева/переход русловой реки/тр.ст.d=426 L=465;тр.ст.d=500 L=1721;тр.ст.d=500 L=823;тр.ст.d=600 L=875;тр.ст.d=100 L=210) | Модернизация воздушной линии электропередач 6 кв. фидера № 29, проходящего по ул. Красная Звезда | Модернизация внешних систем водопровода d 110 мм L=125м по адресу: 3Г микрорайон район дома № 5 | Модернизация водопровода по ул.Шевченко(участок от жилого дома №21 до ул.Минская d 500 мм L=388 м) | Модернизация водопровода 3Г микрорайон район строящегося дома № 3 d 160 мм п/э L=230 м (вод.ул.Строительная тр а/ц d=100: L=285,0) | Прокладка водопровода по адресу:Саратовская область,г.Балаково,ул.Саратовское шоссе,4"Б" микрорайон | Модернизация трансформаторной подстанции ТП-3 на ОСВ (нежилое одноэтажное здание общей площадью S=44,8 м2 литер У,Набережная ул.)
Дата утверждения инвестиционной программы | x | 25.11.2015
Дата изменения инвестиционной программы | x | 26.09.2019
Цель инвестиционной программы | x | Снижение аварийности
Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу | x | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства саратовской области
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | x | Администрация Балаковского муниципального района Саратовской области
Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 01.01.2019 | 01.04.2016 | 01.01.2019 | 01.01.2016 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2019
Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 31.12.2019 | 06.09.2018 | 31.08.2019 | 30.04.2019 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.07.2017 | 31.10.2017 | 31.10.2017 | 31.10.2017 | 31.10.2017 | 31.10.2017 | 27.09.2018 | 31.10.2018 | 31.12.2017 | 30.06.2019 | 30.09.2018 | 30.09.2019 | 30.11.2019
Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы: | тыс. руб. | 28563.2003 | 5092.21 | 3485.7 | 3398.82 | 844.3 | 2099.18 | 236.82 | 832.21 | 1355.73 | 672.1 | 770.44 | 1048.33 | 1649.84 | 1368.54 | 130.84 | 3317.47 | 451.1 | 1177.6203 | 631.95
2016 | тыс. руб. | 3331.7 | 1621.5 | 0 | 865.9 | 844.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. | 2386.7 | 1542.4 |  |  | 844.3
амортизация | тыс. руб. | 865.9 |  |  | 865.9
прочие средства | тыс. руб. | 79.1 | 79.1
2017 | тыс. руб. | 9646.05 | 1493.83 | 0 | 907.57 | 0 | 2099.18 | 236.82 | 832.21 | 1355.73 | 672.1 | 770.44 | 1048.33 | 0 | 99 | 130.84 | 0 | 0 | 0 | 0
прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. | 7013.69 | 1493.83 |  |  |  | 2099.18 |  | 830.81 |  | 672.1 | 770.44 | 1048.33 |  | 99
амортизация | тыс. руб. | 30.92 | [5 empty] | 30.92
прочие средства | тыс. руб. | 2601.44 |  |  | 907.57 |  |  | 205.9 | 1.4 | 1355.73 | [5 empty] | 130.84
2018 | тыс. руб. | 8009.52 | 1976.88 | 0 | 826.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649.84 | 1269.54 | 0 | 1835.45 | 451.1 | 0 | 0
прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. | 8009.52 | 1976.88 |  | 826.71 | [8 empty] | 1649.84 | 1269.54 |  | 1835.45 | 451.1
2019 | тыс. руб. | 7575.9303 | 0 | 3485.7 | 798.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.02 | 0 | 1177.6203 | 631.95
прочие средства | тыс. руб. | 7575.9303 |  | 3485.7 | 798.64 | [11 empty] | 1482.02 |  | 1177.6203 | 631.95
Целевые показатели инвестиционной программы | x | x
- срок окупаемости | x | x
- факт | лет
- план | лет
- перебои в снабжении потребителей | x | x
- факт | час./чел.
- план | час./чел.
- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | x | x
- факт | час./день
- план | час./день
- доля потерь и неучтенного потребления | % | x
- факт | % | 17.6
- план | % | 17.6
- обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | x
- факт | % | 79.8
- план | % | 79.8
- численность населения, получающего услуги данной организации | чел. | x
- факт | чел. | 181284
- удельное водопотребление | куб. м/чел. | x
- факт | куб. м/чел. | 33
- расход электроэнергии на поставку воды | x | x
- факт | кВт·ч/куб. м | 0.72
- план | кВт·ч/куб. м | 0.91
- количество аварий | x | x
- факт | ед./км | 1.04
- план | ед./км | 1.2
- производительность труда | тыс. руб./чел. | x
- факт | тыс. руб./чел.
- план | тыс. руб./чел.
Использование инвестиционных средств за отчетный период | x | x
Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 7575.9303 | 0 | 3485.7 | 798.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.02 | 0 | 1177.6203 | 631.95
- I квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- II квартал | тыс. руб. | 2280.66 | 0 | 0 | 798.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.02 | 0 | 0 | 0
- III квартал | тыс. руб. | 4663.3203 | 0 | 3485.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.6203 | 0
- IV квартал | тыс. руб. | 631.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.95
Источник финансирования | тыс. руб. | 7575.9303 | 0 | 3485.7 | 798.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.02 | 0 | 1177.6203 | 631.95
Прибыль направленная на инвестиции
- I квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- II квартал | тыс. руб. | 2280.66 | 0 | 0 | 798.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.02 | 0 | 0 | 0
- III квартал | тыс. руб. | 4663.3203 | 0 | 3485.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.6203 | 0
- IV квартал | тыс. руб. | 631.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.95
| Директор |  |  |  |  | А.М.Муравьев
| Зам.директора по экономике и финансам |  |  |  |  | С.Н.Солдатова
Исполнитель: Экономист 1 категории Е.В.Морозова